## Лист1
| Максим | Константин
Нарисовать диаграмму прецедентов | 0.25 | 0.25 | H
Нарисовать схему КТС | 0.15 | 0.15 | L
Разработать концептуальную модель | 0.25 | 0.25 | H
Нарисовать диаграммы последовательности для прецедентов | 0.3 | 0.3 | M
Реализовать определение положения солнца | 5 | 5 | H
Получение кадра | 2 | 2 | H
Организация системы хранения данных | 10 | 8 | H
Рассчет вектора движения облаков в некоторой области вокруг солнца | 5 | 4 | H
Рассчет времени когда облако перекроет солнце | 3 | 3 | H
Реализовать логику для отправки сигнала когда прогнозируемое время до закрытия солнца становится меньше заданного порога => включить двигатель | 3 | 2 | H
Разработать отчет о работе | 0.5 | 0.5 | M